Унифицированная форма № КС-6а. Код формы по ОКУД 0322006

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Объект: административно-бытовой корпус

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: 15 800 000,00 руб. без учёта НДС. Журнал за 2026 год.

ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчётный месяц: июль 2026 г. Раздел сметы «Отделочные работы»

| № | Позиция по смете | Наименование работ и затрат | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено за отчётный месяц, кол-во | Выполнено за отчётный месяц, стоимость, руб. | С начала строительства, кол-во | С начала строительства, стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм | ГЭСН 11-01-011-01 | м² | 850,00 | 930 | 790 500,00 | 620 | 527 000,00 | 930 | 790 500,00 |
| 2 | 15 | Штукатурка улучшенная стен по кирпичу | ГЭСН 15-02-016-03 | м² | 540,00 | 1 180 | 637 200,00 | 1 180 | 637 200,00 | 1 180 | 637 200,00 |
| 3 | 16 | Огрунтовка стен под окраску | ГЭСН 15-04-005-01 | м² | 95,00 | 1 180 | 112 100,00 | 1 180 | 112 100,00 | 1 180 | 112 100,00 |
| 4 | 17 | Устройство подвесных потолков из минераловатных плит | ГЭСН 10-01-035-01 | м² | 740,00 | 410 | 303 400,00 | 410 | 303 400,00 | 410 | 303 400,00 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  | 1 843 200,00 |  | 1 579 700,00 |  | 1 843 200,00 |

Записи внесены по результатам замеров, выполненных 28–31 июля 2026 г. По позиции 14 стяжка на площади 310 м² была принята в предыдущем отчётном периоде, поэтому за июль учтено 620 м², а с начала строительства — 930 м². Итог графы «Выполнено за отчётный месяц» перенесён в акт № 10 по форме КС-2.

Журнал вёл: производитель работ ООО «Подрядчик» ____________ / Петров П. П. /

Проверил: главный инженер ООО «Подрядчик» ____________ / Морозов С. А. /

Унифицированная форма № КС-2. Код формы по ОКУД 0322005

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Объект: административно-бытовой корпус

Вид деятельности по ОКДП: —

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Вид операции: —

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ 10 от 31 июля 2026 г.

Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 15 800 000,00 руб. без учёта НДС.

| 1 Номер по порядку | 2 Позиция по смете | 3 Наименование работ | 4 Номер единичной расценки | 5 Единица измерения | 6 Выполнено работ, количество | 7 Цена за единицу, руб. | 8 Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм | ГЭСН 11-01-011-01 | м² | 620 | 850,00 | 527 000,00 |
| 2 | 15 | Штукатурка улучшенная стен по кирпичу | ГЭСН 15-02-016-03 | м² | 1 180 | 540,00 | 637 200,00 |
| 3 | 16 | Огрунтовка стен под окраску | ГЭСН 15-04-005-01 | м² | 1 180 | 95,00 | 112 100,00 |
| 4 | 17 | Устройство подвесных потолков из минераловатных плит | ГЭСН 10-01-035-01 | м² | 410 | 740,00 | 303 400,00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 1 579 700,00 |

Итого выполнено работ на сумму 1 579 700 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. без учёта НДС. Работы выполнены в полном объёме и в сроки, установленные договором; замечаний по объёму и качеству заказчиком не заявлено.

СДАЛ:                                                 ПРИНЯЛ:

Производитель работ ООО «Подрядчик»       Главный инженер ООО «Заказчик»

_____________ / Петров П. П. /                  _____________ / Иванов И. И. /

М.П.                                                            М.П.

Унифицированная форма № КС-3. Код формы по ОКУД 0322001

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Вид деятельности по ОКДП: —

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Вид операции: —

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ 10 от 31 июля 2026 г.

Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.

| 1 Номер по порядку | 2 Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | 3 Код | 4 Стоимость с начала проведения работ, руб. | 5 Стоимость с начала года, руб. | 6 Стоимость за отчётный период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-бытовой корпус |  | 7 120 000,00 | 5 340 000,00 | 1 579 700,00 |
| 2 | Склад готовой продукции |  | 5 190 000,00 | 3 600 000,00 | — |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 12 310 000,00 | 8 940 000,00 | 1 579 700,00 |
|  | Итого |  | 12 310 000,00 | 8 940 000,00 | 1 579 700,00 |
|  | Сумма НДС |  | 2 640 800,00 | 1 966 800,00 | 347 534,00 |
|  | Всего с учётом НДС |  | 14 950 800,00 | 10 906 800,00 | 1 927 234,00 |

Работы по договору начаты 1 октября 2025 г. Сумма НДС в графе 4 сложена из двух ставок: объём 2025 года (3 370 000,00 руб.) облагается по ставке 20 %, объём 2026 года (8 940 000,00 руб.) — по ставке 22 %, действующей с 1 января 2026 г. Работы по складу готовой продукции завершены в июне 2026 г., поэтому в графе 6 по строке 2 стоит прочерк.

Всего с учётом НДС за отчётный период: 1 927 234 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч двести тридцать четыре) руб. 00 коп.

Заказчик (Генподрядчик)                          Подрядчик (Субподрядчик)

Генеральный директор ООО «Заказчик»       Директор ООО «Подрядчик»

_____________ / Смирнова А. В. /               _____________ / Соколов В. Н. /

М.П.                                                            М.П.