Унифицированная форма № КС-6а. Код формы по ОКУД 0322006
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063
Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028
Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12
Объект: административно-бытовой корпус
Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: 15 800 000,00 руб. без учёта НДС. Журнал за 2026 год.

ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Отчётный месяц: июль 2026 г. Раздел сметы «Отделочные работы»

	№
	Позиция по смете
	Наименование работ и затрат
	Номер единичной расценки
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб.
	Количество работ по смете
	Сметная (договорная) стоимость, руб.
	Выполнено за отчётный месяц, кол-во
	Выполнено за отчётный месяц, стоимость, руб.
	С начала строительства, кол-во
	С начала строительства, стоимость, руб.

	1
	14
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм
	ГЭСН 11-01-011-01
	м²
	850,00
	930
	790 500,00
	620
	527 000,00
	930
	790 500,00

	2
	15
	Штукатурка улучшенная стен по кирпичу
	ГЭСН 15-02-016-03
	м²
	540,00
	1 180
	637 200,00
	1 180
	637 200,00
	1 180
	637 200,00

	3
	16
	Огрунтовка стен под окраску
	ГЭСН 15-04-005-01
	м²
	95,00
	1 180
	112 100,00
	1 180
	112 100,00
	1 180
	112 100,00

	4
	17
	Устройство подвесных потолков из минераловатных плит
	ГЭСН 10-01-035-01
	м²
	740,00
	410
	303 400,00
	410
	303 400,00
	410
	303 400,00

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	
	1 843 200,00
	
	1 579 700,00
	
	1 843 200,00



Записи внесены по результатам замеров, выполненных 28–31 июля 2026 г. По позиции 14 стяжка на площади 310 м² была принята в предыдущем отчётном периоде, поэтому за июль учтено 620 м², а с начала строительства — 930 м². Итог графы «Выполнено за отчётный месяц» перенесён в акт № 10 по форме КС-2.

Журнал вёл: производитель работ ООО «Подрядчик» ____________ / Петров П. П. /
Проверил: главный инженер ООО «Подрядчик» ____________ / Морозов С. А. /


Унифицированная форма № КС-2. Код формы по ОКУД 0322005
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —
Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063
Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028
Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12
Объект: административно-бытовой корпус
Вид деятельности по ОКДП: —
Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.
Вид операции: —

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ 10 от 31 июля 2026 г.
Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 15 800 000,00 руб. без учёта НДС.

	1
Номер по порядку
	2
Позиция по смете
	3
Наименование работ
	4
Номер единичной расценки
	5
Единица измерения
	6
Выполнено работ, количество
	7
Цена за единицу, руб.
	8
Стоимость, руб.

	1
	14
	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм
	ГЭСН 11-01-011-01
	м²
	620
	850,00
	527 000,00

	2
	15
	Штукатурка улучшенная стен по кирпичу
	ГЭСН 15-02-016-03
	м²
	1 180
	540,00
	637 200,00

	3
	16
	Огрунтовка стен под окраску
	ГЭСН 15-04-005-01
	м²
	1 180
	95,00
	112 100,00

	4
	17
	Устройство подвесных потолков из минераловатных плит
	ГЭСН 10-01-035-01
	м²
	410
	740,00
	303 400,00

	
	
	Итого
	
	
	
	
	1 579 700,00



Итого выполнено работ на сумму 1 579 700 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. без учёта НДС. Работы выполнены в полном объёме и в сроки, установленные договором; замечаний по объёму и качеству заказчиком не заявлено.

СДАЛ:                                                 ПРИНЯЛ:
Производитель работ ООО «Подрядчик»       Главный инженер ООО «Заказчик»
_____________ / Петров П. П. /                  _____________ / Иванов И. И. /
М.П.                                                            М.П.


Унифицированная форма № КС-3. Код формы по ОКУД 0322001
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —
Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063
Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028
Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12
Вид деятельности по ОКДП: —
Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.
Вид операции: —

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ 10 от 31 июля 2026 г.
Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.

	1
Номер по порядку
	2
Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	3
Код
	4
Стоимость с начала проведения работ, руб.
	5
Стоимость с начала года, руб.
	6
Стоимость за отчётный период, руб.

	1
	Административно-бытовой корпус
	
	7 120 000,00
	5 340 000,00
	1 579 700,00

	2
	Склад готовой продукции
	
	5 190 000,00
	3 600 000,00
	—

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	12 310 000,00
	8 940 000,00
	1 579 700,00

	
	Итого
	
	12 310 000,00
	8 940 000,00
	1 579 700,00

	
	Сумма НДС
	
	2 640 800,00
	1 966 800,00
	347 534,00

	
	Всего с учётом НДС
	
	14 950 800,00
	10 906 800,00
	1 927 234,00



Работы по договору начаты 1 октября 2025 г. Сумма НДС в графе 4 сложена из двух ставок: объём 2025 года (3 370 000,00 руб.) облагается по ставке 20 %, объём 2026 года (8 940 000,00 руб.) — по ставке 22 %, действующей с 1 января 2026 г. Работы по складу готовой продукции завершены в июне 2026 г., поэтому в графе 6 по строке 2 стоит прочерк.

Всего с учётом НДС за отчётный период: 1 927 234 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч двести тридцать четыре) руб. 00 коп.

Заказчик (Генподрядчик)                          Подрядчик (Субподрядчик)
Генеральный директор ООО «Заказчик»       Директор ООО «Подрядчик»
_____________ / Смирнова А. В. /               _____________ / Соколов В. Н. /
М.П.                                                            М.П.

