БИЗНЕС-ПЛАН

проекта «Ателье по ремонту и пошиву одежды в Дзержинском районе г. Ярославля»

Конкурс (программа поддержки): грант в форме субсидии молодому предпринимателю

Заявитель: индивидуальный предприниматель Карпова Дарья Олеговна

ИНН 760214583917, ОГРНИП 326760000048215

Адрес ведения деятельности: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21, пом. 3

Телефон: +7 (910) 555-14-27

Дата составления: 15.08.2026

1. Резюме проекта

Суть проекта: открытие ателье по ремонту и пошиву одежды площадью 32 кв. м на первом этаже жилого дома в Дзержинском районе г. Ярославля. Основные услуги — укорачивание и подгонка по фигуре, замена молний, ремонт верхней одежды, пошив на заказ. Ближайшие ателье находятся в 1,5–2 км, и мелкий ремонт в них занимает 5–7 дней, поэтому проект делает ставку на срочный ремонт за один день.

Цель проекта: за 12 месяцев с даты получения гранта запустить ателье, создать одно рабочее место и выйти на выручку 152 000 руб. в месяц.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая стоимость проекта, руб. | 600 000 |
| Запрашиваемая сумма гранта, руб. | 450 000 |
| Собственные средства (софинансирование), руб. и % стоимости проекта | 150 000 (25 %) |
| Срок реализации проекта | 12 месяцев с даты получения гранта |
| Создаваемые рабочие места, ед. | 1 (швея-портной) |
| Выручка за первый год, руб. | 1 560 000 |
| Срок окупаемости, мес. | 15 |

2. Сведения о заявителе

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель

Дата государственной регистрации: 03.03.2026

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2: 95.29.11 «Ремонт одежды»

Система налогообложения: УСН, объект «доходы», ставка 6 %

Сведения в едином реестре субъектов МСП: внесены, категория — микропредприятие

Возраст основателя (для гранта молодому предпринимателю): 23 года (дата рождения 14.06.2003)

Образование и опыт в сфере проекта: среднее профессиональное образование по швейному профилю (2022), четыре года работы швеей в ателье

Обучение по программе центра «Мой бизнес» (название, часы, дата сертификата): «Начинающий предприниматель», 36 академических часов, сертификат от 22.05.2026

3. Продукт (услуга) и рынок

Продукт (услуга), цены: укорачивание брюк — 600 руб., замена молнии в куртке — 1 500 руб., подгонка платья по фигуре — 1 800 руб., пошив юбки на заказ — от 3 500 руб. Средний чек — 1 000 руб.

Потребители и спрос: жители микрорайона в пешей доступности (около 40 многоквартирных домов), в первую очередь работающие люди, которым неудобно ждать заказ неделю. Заказы принимаются в ателье и через мессенджер с выездом курьера.

Конкуренты и преимущества проекта: три ателье в радиусе 2 км с похожими ценами и сроком 5–7 дней. Преимущества проекта — срочный ремонт за один день, запись через мессенджер, режим работы до 20:00.

4. Операционный план

Помещение (адрес, площадь, основание пользования, стоимость аренды): г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21, пом. 3, 32 кв. м, предварительный договор аренды нежилого помещения от 01.08.2026, 25 000 руб. в месяц.

Оборудование и поставщики: промышленные швейные машины, оверлок, распошивальная машина и парогенератор по коммерческим предложениям двух поставщиков из г. Ярославля (приложения 1 и 2).

Производственная мощность: до 220 заказов в месяц (два мастера, 22 рабочих дня, до 5 заказов в день на одного мастера).

| № | Этап | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт помещения, закупка и наладка оборудования | 1-й месяц |
| 2 | Открытие ателье, работа заявителя без наемного персонала | 2–3-й месяцы |
| 3 | Прием на работу швеи-портного | 4-й месяц |
| 4 | Выход на выручку 152 000 руб. в месяц | 4–12-й месяцы |

5. Персонал

| Должность | Кол-во | Оклад, руб. в месяц | С какого месяца |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель (мастер) | 1 | — | с 1-го месяца |
| Швея-портной | 1 | 40 000 | с 4-го месяца |

6. Смета расходов проекта

| № | Статья расходов | Грант, руб. | Собственные средства, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные прямострочные швейные машины, 2 шт. | 96 000 | — | 96 000 |
| 2 | Промышленный оверлок, 1 шт. | 62 000 | — | 62 000 |
| 3 | Распошивальная машина, 1 шт. | 58 000 | — | 58 000 |
| 4 | Парогенератор с гладильным столом | 45 000 | — | 45 000 |
| 5 | Мебель: раскройный стол, стеллажи, примерочная | 64 000 | — | 64 000 |
| 6 | Ремонт помещения (материалы и работы) | 75 000 | — | 75 000 |
| 7 | Ткани, нитки, фурнитура (стартовый запас) | 30 000 | 30 000 | 60 000 |
| 8 | Сайт и продвижение в интернете | 20 000 | — | 20 000 |
| 9 | Аренда помещения за первые 3 месяца | — | 75 000 | 75 000 |
| 10 | Инструменты и манекены | — | 25 000 | 25 000 |
| 11 | Контрольно-кассовая техника и платежный терминал | — | 20 000 | 20 000 |
|  | ИТОГО | 450 000 | 150 000 | 600 000 |

Доля собственных средств: 150 000 / 600 000 = 25 % стоимости проекта.

7. Финансовый план

Расчет выполнен по ставкам и суммам 2026 года. Выручка первого года: 1-й месяц — подготовка без выручки, 2–3-й месяцы — по 96 000 руб., 4–12-й месяцы — по 152 000 руб. Со 2-го года — 190 000 руб. в месяц, с 3-го года — 220 000 руб. в месяц при среднем чеке 1 000 руб.

| Показатель, руб. | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 1 560 000 | 2 280 000 | 2 640 000 |
| Доходы для налогообложения (выручка и израсходованный грант) | 2 010 000 | 2 280 000 | 2 640 000 |
| Аренда помещения | 225 000 | 300 000 | 300 000 |
| Материалы (12 % выручки) | 187 200 | 273 600 | 316 800 |
| Оплата труда швеи со страховыми взносами (30,2 %) | 468 720 | 624 960 | 624 960 |
| Прочие расходы (коммунальные услуги, связь, реклама) | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Страховые взносы ИП за себя | 74 490 | 77 190 | 80 790 |
| Налог по УСН (6 %, уменьшенный на взносы не более чем наполовину) | 60 300 | 68 400 | 79 200 |
| Итого расходов | 1 111 710 | 1 440 150 | 1 497 750 |
| Чистая прибыль | 448 290 | 839 850 | 1 142 250 |

Грант включается в доходы по УСН по мере расходования (абзацы шестой и седьмой п. 1 ст. 346.17 НК РФ, суммы гранта учитываются отдельно) и весь израсходован в первый год. Аренда за первые 3 месяца и закупки по смете в расходы года не включены: они оплачены за счет гранта и собственных средств.

Точка безубыточности: около 107 000 руб. выручки в месяц (107 заказов при среднем чеке 1 000 руб.). Постоянные расходы 89 862,50 руб. в месяц (аренда 25 000, оплата труда с взносами 52 080, прочие 8 000, фиксированные взносы ИП 4 782,50) делятся на 0,84: переменные расходы составляют 16 % выручки (материалы 12 %, налог по УСН после уменьшения 3 %, взнос 1 % с дохода).

Срок окупаемости: 15 месяцев. Прибыль первого года 448 290 руб. покрывает стоимость проекта 600 000 руб. не полностью, остаток 151 710 руб. возмещается прибылью второго года (в среднем 69 987,50 руб. в месяц) за 3 месяца.

8. Результаты предоставления гранта

Создаваемые рабочие места: 1 рабочее место (швея-портной) не позднее 4-го месяца реализации проекта.

Выручка по годам: 1 560 000 руб., 2 280 000 руб., 2 640 000 руб.

Иные показатели, установленные порядком конкурса: ежегодное представление сведений о финансово-экономических показателях в течение 3 лет после получения гранта.

9. Риски проекта

| Риск | Вероятность | Как снижается |
| --- | --- | --- |
| Заказов меньше плана | средняя | Точка безубыточности 107 000 руб. в месяц — 70 % выручки 4–12-го месяцев; реклама в мессенджерах и на картах |
| Уход швеи | средняя | Заявитель сам выполняет все виды работ; поиск замены через центр занятости |
| Рост арендной платы | низкая | Долгосрочный договор аренды с фиксированной ставкой на первый год |

Приложения

1. Коммерческое предложение поставщика швейного оборудования от 05.08.2026

2. Коммерческое предложение поставщика мебели от 06.08.2026

3. Предварительный договор аренды нежилого помещения от 01.08.2026

4. Сертификат об обучении в центре «Мой бизнес» от 22.05.2026

Заявитель ________________ / Д. О. Карпова /   15.08.2026