ЖУРНАЛ

входного контроля и контроля качества получаемых деталей,
материалов, изделий, конструкций и оборудования

Наименование объекта: Складской корпус № 2

Адрес объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 14

Наименование строительной организации: ООО «Стройвертикаль»

Начат: 12 мая 2026 г.

Окончен: _____________

Форма журнала — приложение Г к СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

| № п/п | Дата доставки | Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования | Коли­чество | Поставщик | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов изготовителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и документам по стандартизации | Решение о необходимости инструментального контроля | Результат инструментального контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, и застройщика (технического заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 12.05.2026 | Кирпич керамический рядовой полнотелый М125 | 22 000 шт. | ООО «Тулкирпич» | Паспорт качества № 418 от 08.05.2026 | Документы в полном объёме, марка и номер партии совпадают с паспортом, сколов и высолов нет — соответствует | Не требуется | — | Мельников Д. В. / Ерохина С. А. |
| 2 | 12.05.2026 | Смесь бетонная БСГ В25 П4 F150 | 18 м³ | АО «Тулабетон» | Документ о качестве № 1207 от 12.05.2026 | Класс и марка соответствуют проекту, время в пути 55 мин, осадка конуса в норме — соответствует | Требуется, отбор проб на прочность | Протокол № 63/26 от 09.06.2026: 34,1 МПа, соответствует классу В25 | Мельников Д. В. / Ерохина С. А. |
| 3 | 14.05.2026 | Плиты перекрытия ПК 60.15-8 | 24 шт. | ООО «Тульский ЖБИ» | Паспорт № 226 от 13.05.2026 | В паспорте нет сведений о классе напрягаемой арматуры, на плитах № 7 и № 19 продольные трещины в защитном слое до 400 мм — не соответствует | Требуется | Партия отделена и промаркирована, составлен акт входного контроля № 7 от 14.05.2026 | Мельников Д. В. / Ерохина С. А. |

В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 48 (сорок восемь)

12 мая 2026 г.

директор ООО «Стройвертикаль» Астахов В. Н.

подпись ________________            М. П.

Организация: ООО «Стройвертикаль»

Объект: Складской корпус № 2, г. Тула, ул. Кирова, д. 14

АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № 7

г. Тула                                                            14 мая 2026 г.

Поставщик: ООО «Тульский ЖБИ»

Основание поставки: договор поставки № 22/26 от 17 марта 2026 г.

Наименование продукции: плиты перекрытия ПК 60.15-8

Количество: 24 шт.

Товаросопроводительный документ: УПД № 1140 от 13 мая 2026 г.

Сумма партии: 486 000 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

Документ изготовителя о качестве: паспорт № 226 от 13 мая 2026 г.

Комиссия провела входной контроль указанной партии и установила:

1) в паспорте изготовителя не указан класс напрягаемой арматуры, предусмотренный рабочей документацией;

2) на плитах № 7 и № 19 обнаружены продольные трещины в защитном слое бетона длиной до 400 мм;

3) маркировка на четырёх плитах нечитаема.

Решение по результатам входного контроля:

Партия признана не соответствующей требованиям утверждённой проектной документации и документов по стандартизации.

Плиты отделены от пригодной продукции, размещены на площадке временного хранения и промаркированы ярлыком «Не соответствует. Применение запрещено».

Монтаж перекрытия на отм. +3,300 приостановлен с 14 мая 2026 г.; застройщик (технический заказчик) извещён о приостановке и её причинах 14 мая 2026 г.

Поставщику направить претензию с требованием замены партии в срок до 25 мая 2026 г.

Члены комиссии:

Производитель работ ООО «Стройвертикаль»            подпись ____________   Мельников Д. В.

Инженер строительного контроля ООО «Тулаинвестстрой»   подпись ____________   Ерохина С. А.

Кладовщик ООО «Стройвертикаль»                      подпись ____________   Гуров П. Н.

Один экземпляр акта остаётся у лица, осуществляющего строительство, второй передаётся застройщику (техническому заказчику), третий прилагается к претензии поставщику.