ЖУРНАЛ
входного контроля и контроля качества получаемых деталей,
материалов, изделий, конструкций и оборудования
Наименование объекта: Складской корпус № 2
Адрес объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 14
Наименование строительной организации: ООО «Стройвертикаль»
Начат: 12 мая 2026 г.
Окончен: _____________
Форма журнала — приложение Г к СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
	№ п/п
	Дата доставки
	Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования
	Коли­чество
	Поставщик
	Наименование и номер документа изготовителя
	Результат проверки сопроводительных документов изготовителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и документам по стандартизации
	Решение о необходимости инструментального контроля
	Результат инструментального контроля
	Подпись лица, осуществляющего контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, и застройщика (технического заказчика)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	12.05.2026
	Кирпич керамический рядовой полнотелый М125
	22 000 шт.
	ООО «Тулкирпич»
	Паспорт качества № 418 от 08.05.2026
	Документы в полном объёме, марка и номер партии совпадают с паспортом, сколов и высолов нет — соответствует
	Не требуется
	—
	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.

	2
	12.05.2026
	Смесь бетонная БСГ В25 П4 F150
	18 м³
	АО «Тулабетон»
	Документ о качестве № 1207 от 12.05.2026
	Класс и марка соответствуют проекту, время в пути 55 мин, осадка конуса в норме — соответствует
	Требуется, отбор проб на прочность
	Протокол № 63/26 от 09.06.2026: 34,1 МПа, соответствует классу В25
	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.

	3
	14.05.2026
	Плиты перекрытия ПК 60.15-8
	24 шт.
	ООО «Тульский ЖБИ»
	Паспорт № 226 от 13.05.2026
	В паспорте нет сведений о классе напрягаемой арматуры, на плитах № 7 и № 19 продольные трещины в защитном слое до 400 мм — не соответствует
	Требуется
	Партия отделена и промаркирована, составлен акт входного контроля № 7 от 14.05.2026
	Мельников Д. В. / Ерохина С. А.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В журнале пронумеровано и прошнуровано страниц: 48 (сорок восемь)
12 мая 2026 г.
директор ООО «Стройвертикаль» Астахов В. Н.
подпись ________________            М. П.
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Организация: ООО «Стройвертикаль»
Объект: Складской корпус № 2, г. Тула, ул. Кирова, д. 14
АКТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ № 7
г. Тула                                                            14 мая 2026 г.
Поставщик: ООО «Тульский ЖБИ»
Основание поставки: договор поставки № 22/26 от 17 марта 2026 г.
Наименование продукции: плиты перекрытия ПК 60.15-8
Количество: 24 шт.
Товаросопроводительный документ: УПД № 1140 от 13 мая 2026 г.
Сумма партии: 486 000 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.
Документ изготовителя о качестве: паспорт № 226 от 13 мая 2026 г.
Комиссия провела входной контроль указанной партии и установила:
1) в паспорте изготовителя не указан класс напрягаемой арматуры, предусмотренный рабочей документацией;
2) на плитах № 7 и № 19 обнаружены продольные трещины в защитном слое бетона длиной до 400 мм;
3) маркировка на четырёх плитах нечитаема.
Решение по результатам входного контроля:
Партия признана не соответствующей требованиям утверждённой проектной документации и документов по стандартизации.
Плиты отделены от пригодной продукции, размещены на площадке временного хранения и промаркированы ярлыком «Не соответствует. Применение запрещено».
Монтаж перекрытия на отм. +3,300 приостановлен с 14 мая 2026 г.; застройщик (технический заказчик) извещён о приостановке и её причинах 14 мая 2026 г.
Поставщику направить претензию с требованием замены партии в срок до 25 мая 2026 г.
Члены комиссии:
Производитель работ ООО «Стройвертикаль»            подпись ____________   Мельников Д. В.
Инженер строительного контроля ООО «Тулаинвестстрой»   подпись ____________   Ерохина С. А.
Кладовщик ООО «Стройвертикаль»                      подпись ____________   Гуров П. Н.
Один экземпляр акта остаётся у лица, осуществляющего строительство, второй передаётся застройщику (техническому заказчику), третий прилагается к претензии поставщику.
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